## 【別紙１－１】
|  |  |  | 現場閉所実績報告書（例） | [5 empty] | 別紙１－１ 土曜日起算
工事名 |  |  |  |  | 令和〇年度〇〇〇工事公共（その〇）県単（その〇）
| 2024年４月～５月 | [6 empty] | ※現場着手日を４月１日とする。
| 期間 |  | 日付 | 曜日 | 計画上 閉所 | 完全確認 | 実際の 閉所 | （備考） 計画上閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 履行確認
| 対象外 |  | 2024-04-01 | 月 |  |  |  | 現場着手日 | 期間目 | 1
|  |  | 2024-04-02 | 火
|  |  | 2024-04-03 | 水 |  |  |  |  | 計画上閉所日 休日数 | 10
|  |  | 2024-04-04 | 木
|  |  | 2024-04-05 | 金 |  |  |  |  | 実際の閉所日 | 0
| 1期間目 | １週間目 | 2024-04-06 | 土 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-07 | 日 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-08 | 月
|  |  | 2024-04-09 | 火 |  |  |  |  | 累計状況
|  |  | 2024-04-10 | 水
|  |  | 2024-04-11 | 木 |  |  |  |  | 期間 | 1
|  |  | 2024-04-12 | 金
|  | ２週間目 | 2024-04-13 | 土 | ○ | ○ |  |  | 計画上閉所日 休日数 | 10
|  |  | 2024-04-14 | 日 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-15 | 月 |  |  |  |  | 実際の閉所日 | 0
|  |  | 2024-04-16 | 火
|  |  | 2024-04-17 | 水 |  |  |  |  | 未達成
|  |  | 2024-04-18 | 木
|  |  | 2024-04-19 | 金
|  | ３週間目 | 2024-04-20 | 土 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-21 | 日 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-22 | 月
|  |  | 2024-04-23 | 火
|  |  | 2024-04-24 | 水
|  |  | 2024-04-25 | 木
|  |  | 2024-04-26 | 金
|  | ４週間目 | 2024-04-27 | 土 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-28 | 日 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-29 | 月 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-30 | 火
|  |  | 2024-05-01 | 水
|  |  | 2024-05-02 | 木
|  |  | 2024-05-03 | 金 | ○ | ○
（注）２部作成し、各々保管する。
1
[9 empty] | 完全週休２日判定 | 0
Formulas:
日付 = IF([日付, row above]="","",IF(MONTH([日付, row above])=MONTH([日付, row above]+1),[日付, row above]+1,""))
日付 = IF(MAX(E9:[日付, row above])=0,"",MAX(E9:[日付, row above])+1)

## 【別紙１－２】
|  |  |  | 現場閉所実績報告書（例） | [5 empty] | 別紙１－２ 月曜日起算
工事名 |  |  |  |  | 令和〇年度〇〇〇工事公共（その〇）県単（その〇）
| 2024年４月～５月 | [6 empty] | ※現場着手日を４月２日とする。
| 期間 |  | 日付 | 曜日 | 計画上 閉所 | 完全確認 | 実際の 閉所 | （備考） 計画上閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 履行確認
|  |  | 2024-04-01 | 月 |  |  |  |  | 期間目 | 1
| 対象外 |  | 2024-04-02 | 火 |  |  |  | 現場着手日
|  |  | 2024-04-03 | 水 |  |  |  |  | 計画上閉所日 休日数 | 10
|  |  | 2024-04-04 | 木
|  |  | 2024-04-05 | 金 |  |  |  |  | 実際の閉所日 | 0
|  |  | 2024-04-06 | 土
|  |  | 2024-04-07 | 日
| １期間目 | １週間目 | 2024-04-08 | 月
|  |  | 2024-04-09 | 火 |  |  |  |  | 累計状況
|  |  | 2024-04-10 | 水
|  |  | 2024-04-11 | 木 |  |  |  |  | 期間 | 1
|  |  | 2024-04-12 | 金
|  |  | 2024-04-13 | 土 | ○ | ○ |  |  | 計画上閉所日 休日数 | 10
|  |  | 2024-04-14 | 日 | ○ | ○
|  | ２週間目 | 2024-04-15 | 月 |  |  |  |  | 実際の閉所日 | 0
|  |  | 2024-04-16 | 火
|  |  | 2024-04-17 | 水 |  |  |  |  | 未達成
|  |  | 2024-04-18 | 木
|  |  | 2024-04-19 | 金
|  |  | 2024-04-20 | 土 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-21 | 日 | ○ | ○
|  | ３週間目 | 2024-04-22 | 月
|  |  | 2024-04-23 | 火
|  |  | 2024-04-24 | 水
|  |  | 2024-04-25 | 木
|  |  | 2024-04-26 | 金
|  |  | 2024-04-27 | 土 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-28 | 日 | ○ | ○
|  | ４週間目 | 2024-04-29 | 月 | ○ | ○
|  |  | 2024-04-30 | 火
|  |  | 2024-05-01 | 水
|  |  | 2024-05-02 | 木
|  |  | 2024-05-03 | 金 | ○ | ○
|  |  | 2024-05-04 | 土 | ○ | ○
|  |  | 2024-05-05 | 日 | ○ | ○
（注）２部作成し、各々保管する。
1
[9 empty] | 完全週休２日判定 | 0
Formulas:
日付 = IF([日付, row above]="","",IF(MONTH([日付, row above])=MONTH([日付, row above]+1),[日付, row above]+1,""))
日付 = IF(MAX(E9:[日付, row above])=0,"",MAX(E9:[日付, row above])+1)

## 【別紙１－3】
現場閉所実績報告書【個人単位】（例）※土曜日起算
工事名 | 令和〇年度〇〇〇工事公共（その〇）県単（その〇） | [27 empty] | 凡例 | ○：休日取得
月/日：休日作業（代休取得）
代：代休日
※現場着手日を７月１日とする。 | [29 empty] | ×：休日作業（代休なし）
会社名 | 氏名 | 作業従事期間 |  |  | 対象外 |  |  |  |  | １期間目 | [27 empty] | 休日 日数 | 休日 取得 日数 | 判定
[5 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
|  | 入場日 | ～ | 退場日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
A建設 | ○○ | 入場日: 2024-07-01; ～: ～; 退場日: 2024-09-04; ７月 1 月: ―; ７月 2 火: ―; ７月 3 水: ―; ７月 4 木: ―; ７月 5 金: ―; ７月 6 土: ○; ７月 7 日: ○; ７月 13 土: ○; ７月 14 日: ○; ７月 15 月: ○; ７月 20 土: ○; ７月 21 日: ○; ７月 27 土: ○; ７月 28 日: ○ | 9 | 9 | 4週8休
| □□ | 入場日: 2024-07-01; ～: ～; 退場日: 2024-09-04; ７月 1 月: ―; ７月 2 火: ―; ７月 3 水: ―; ７月 4 木: ―; ７月 5 金: ―; ７月 6 土: ○; ７月 7 日: ○; ７月 13 土: ○; ７月 14 日: ○; ７月 15 月: ○; ７月 20 土: ○; ７月 21 日: ○; ７月 27 土: ○; ７月 28 日: ○ | 9 | 9 | 4週8休
| ◇◇ | 入場日: 2024-07-01; ～: ～; 退場日: 2024-09-04; ７月 1 月: ―; ７月 2 火: ―; ７月 3 水: ―; ７月 4 木: ―; ７月 5 金: ―; ７月 6 土: ○; ７月 7 日: ○; ７月 13 土: ○; ７月 14 日: ○; ７月 15 月: ○; ７月 20 土: ○; ７月 21 日: ○; ７月 27 土: ○; ７月 28 日: ○ | 9 | 9 | 4週8休
B建設（一次下請） | ●● | 入場日: 2024-07-10; ～: ～; 退場日: 2024-08-29; ７月 1 月: ―; ７月 2 火: ―; ７月 3 水: ―; ７月 4 木: ―; ７月 5 金: ―; ７月 6 土: ―; ７月 7 日: ―; ７月 8 月: ―; ７月 9 火: ―; ７月 13 土: ○; ７月 14 日: ○; ７月 15 月: ○; ７月 20 土: ○; ７月 21 日: ○; ７月 27 土: ○; ７月 28 日: ○ | 7 | 7 | 4週8休
| ■■ | 入場日: 2024-07-10; ～: ～; 退場日: 2024-08-29; ７月 1 月: ―; ７月 2 火: ―; ７月 3 水: ―; ７月 4 木: ―; ７月 5 金: ―; ７月 6 土: ―; ７月 7 日: ―; ７月 8 月: ―; ７月 9 火: ―; ７月 13 土: ○; ７月 14 日: ○; ７月 15 月: ○; ７月 20 土: ○; ７月 21 日: ○; ７月 27 土: ○; ７月 28 日: ○ | 7 | 7 | 4週8休
C建設（二次下請） | △△ | 2024-08-06 | ～ | 2024-08-27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ―
| ・・ | 2024-08-06 | ～ | 2024-08-27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ―
|  | ７月 28 日: 期間別判定 | 4週8休
会社名 | 氏名 | 入場日: 作業従事期間; ７月 1 月: 2期間目 | 休日 日数 | 休日 取得 日数 | 判定
８月
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 入場日 | ～ | 退場日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
A建設 | ○○ | 入場日: 2024-07-01; ～: ～; 退場日: 2024-09-04; ８月 3 土: ○; ８月 4 日: ○; ８月 5 月: 代; ８月 10 土: ○; ８月 11 日: 8/5; ８月 12 月: ○; ８月 14 水: ○; ８月 15 木: ○; ８月 16 金: ○; ８月 17 土: ○; ８月 18 日: ×; ８月 24 土: ○; ８月 25 日: 8/30; ８月 30 金: 代 | [5 empty] | 12 | 11 | 達成せず
| □□ | 入場日: 2024-07-01; ～: ～; 退場日: 2024-09-04; ８月 3 土: ○; ８月 4 日: ○; ８月 5 月: 代; ８月 10 土: ○; ８月 11 日: 8/5; ８月 12 月: ○; ８月 14 水: ○; ８月 15 木: ○; ８月 16 金: ○; ８月 17 土: ○; ８月 18 日: ×; ８月 24 土: ○; ８月 25 日: 8/30; ８月 30 金: 代 | [5 empty] | 12 | 11 | 達成せず
| ◇◇ | 入場日: 2024-07-01; ～: ～; 退場日: 2024-09-04; ８月 3 土: ○; ８月 4 日: ○; ８月 5 月: 代; ８月 10 土: ○; ８月 11 日: 8/5; ８月 12 月: ○; ８月 14 水: ○; ８月 15 木: ○; ８月 16 金: ○; ８月 17 土: ○; ８月 18 日: ×; ８月 24 土: ○; ８月 25 日: 8/30; ８月 30 金: 代 | [5 empty] | 12 | 11 | 達成せず
B建設（一次下請） | ●● | 入場日: 2024-07-10; ～: ～; 退場日: 2024-08-29; ８月 3 土: ○; ８月 4 日: ○; ８月 5 月: 代; ８月 10 土: ○; ８月 11 日: 8/5; ８月 12 月: ○; ８月 14 水: ○; ８月 15 木: ○; ８月 16 金: ○; ８月 17 土: ○; ８月 18 日: ×; ８月 24 土: ○; ８月 25 日: 8/28; ８月 28 水: 代; ８月 30 金: ― | [5 empty] | 12 | 11 | 達成せず
| ■■ | 入場日: 2024-07-10; ～: ～; 退場日: 2024-08-29; ８月 3 土: ○; ８月 4 日: ○; ８月 5 月: 代; ８月 10 土: ○; ８月 11 日: 8/5; ８月 12 月: ○; ８月 14 水: ○; ８月 15 木: ○; ８月 16 金: ○; ８月 17 土: ○; ８月 18 日: ×; ８月 24 土: ○; ８月 25 日: 8/28; ８月 28 水: 代; ８月 30 金: ― | [5 empty] | 12 | 11 | 達成せず
C建設（二次下請） | △△ | 2024-08-06 | ～ | 2024-08-27 | ― | ― | ― |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ― | ― | ― | [5 empty] | 10 | 9 | 達成せず
| ・・ | 2024-08-06 | ～ | 2024-08-27 | ― | ― | ― |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ― | ― | ― | [5 empty] | 10 | 9 | 達成せず
|  | ８月 30 金: 期間別判定 | [5 empty] | 達成せず
会社名 | 氏名 | 入場日: 作業従事期間; ８月 3 土: 3期間目 | [5 empty] | 休日 日数 | 休日 取得 日数 | 判定
[5 empty] | 8月 | 9月
[5 empty] | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 入場日 | ～ | 退場日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
A建設 | ○○ | 2024-07-01 | ～ | 2024-09-04 | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ―
| □□ | 2024-07-01 | ～ | 2024-09-04 | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ―
| ◇◇ | 2024-07-01 | ～ | 2024-09-04 | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ―
B建設（一次下請） | ●● | 2024-07-10 | ～ | 2024-08-29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ―
| ■■ | 2024-07-10 | ～ | 2024-08-29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ―
C建設（二次下請） | △△ | 2024-08-06 | ～ | 2024-08-27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ―
| ・・ | 2024-08-06 | ～ | 2024-08-27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ―
|  | 9月 27 金: 期間別判定 | [5 empty] | ―
※元請会社の対象日数は技術者、技能労働者及び現場代理人の従事期間の日数とする。
※下請け企業は施工体制台帳上の工期日数を基本とするが、技術者、技能者及び現場代理人の従事期間が１週間未満の場合は対象外とする。 |  | 9月 27 金: 最終判定 | [5 empty] | 達成せず
※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提出すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。
別紙１－３
Note on C10: 工事着手日（７月１日）以降の最初の土曜日から評価開始(月曜起算の場合は月曜から評価) 工事着手日以降に現場入場をする作業員は入場した日から評価を開始する。
Note on AM17: 個人毎で「週休２日」「不達成」を評価し、 最下位評価のものを記載する。
Note on H27: 休日作業を実施し、代休取得していれば代休を取得した日付けを記載 代休取得をしていない場合は、"×"と記載
Note on AD32: 作業従事期間が工事途中で終了する作業員は、 退場する日までを評価期間とする。
Note on F44: 工事完了日直前の１期間の末日となる金曜日（月曜起算の場合は日曜日）までを評価対象とする。 土曜日起算の場合は、金曜日までが評価対象期間となるため、２期間目の末日の８月３０日までとなり、８月31日～９月４日までは評価対象としない。
Note on AM53: 期間別で最下位評価のものを最終判定に記載する。

## 【別紙２】
別紙２
[5 empty] | 〇〇〇〇年〇月〇日 |  | 事務所
発注者 | [6 empty] | ○○○事務所（センター）所長 殿
○○○事務所（センター）所長 殿 | [6 empty] | 横須賀土木事務所長 殿
平塚土木事務所長 殿
藤沢土木事務所長 殿
現場閉所履行報告書 | [6 empty] | 県西土木事務所 小田原土木センター所長 殿
受注者 | ○○工業株式会社 |  |  |  |  | 代表 者印
代表取締役 ○○ ××
所在地 | 神奈川県〇〇市〇〇
現場代理人 |  | 県土 花子
主任(監理)技術者 |  | 県土 太郎
電話番号 |  | 090-0000-0000
次のとおり、週休２日制確保モデル工事の実施結果を報告します。
工事名 | 令和〇年度〇〇〇工事公共（その〇）県単（その〇）
工事場所 | 神奈川県○○市〇〇地内
契約工期 | 2024年○月○日 |  | ～ | 2024年×月×日
対象期間 | 2024年△月△日 |  | ～ | 2024年□月□日
未達成 | [6 empty] | ４週８休達成
完全週休二日達成
未達成
詳細は別紙１のとおりです。
提出日を入力してください。
印刷後、代表者印を押印してください。
（注）２部作成し、各々保管する。
神奈川県
〇年〇月〇日
収受印
提出時に、発注者から収受印の押印を受けてください。