## (案)別添
別添 森林作業道作設に係るチェックリスト
（記入年月日） 年 月 日 （記入者）
（森林作業道路線名） （実施主体）
| 区分 |  |  | チェック項目
| 路線計画 | 基本事項 | □ | 森林作業道作設の目的は指針に適合しているか。
|  |  | □ | 計画は森林作業道作設にあたっての基本的考え方に沿ったものか。
|  |  | □ | 地形・地質の安定している箇所を路線選定しているか。
|  |  | □ | 切土・盛土が最小限になるように路線が計画されているか。
|  |  | □ | 路体は堅固に締め固めた土構造を基本としているか。
|  |  | □ | 地形に沿った屈曲線形、排水を考慮した波形勾配としているか。
|  |  | □ | 林道や公道との接続地点について、地形を考慮した接続方法を適切に決定し、管理者へ事前協議を行ったか。
|  |  | □ | 作設箇所は原則として35°未満とし、人家、施設、水源地などの保全対象がない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避け迂回方法を適切に決定しているか。
|  |  | □ | 急傾斜地の０次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過しなければならない場合は、区間を極力短くしているか。
|  |  | □ | 渓流沿いからは離し、濁水や土砂が渓流へ直接、流入しないようにしているか。
|  |  | □ | 作設箇所について、やむを得ず35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いを通過する箇所は適切な構造物を設置しているか。
|  |  | □ | 森林施業の効率化の観点だけでなく潰れ地となる小規模森林所有者にも配慮しているか。
|  |  | □ | 環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度となるよう配置しているか。
|  |  | □ | 待避場所や山土場等の造材、積込み作業等を安全かつ効率的に行うための空間を適切に配置しているか。
|  |  | □ | 希少な野生生物等の生息・生育への配慮、調整、対策がなされ、希少な野生生物等が確認された場合は、路線計画や作業時期の変更等を検討・実施しているか。
|  |  | □ | 森林法等に基づく届け出等の手続きについて、林務担当部局に確認し、適切に行ったか。
| 施工 | 幅員 | □ | 想定する林業機械のベースマシンの規格は適当か。
|  |  | □ | 土工に使用する機械はバケット容量0.25m3以下で幅員に合った規格となっているか。
|  |  | □ | 使用する林業機械と傾斜区分に対応して示されている幅員の目安に適合しているか。
|  |  | □ | 計画された規格（幅員・勾配等）は遵守されているか。
|  | 縦断勾配 | □ | 集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができることを基本としているか。
|  |  | □ | 集材作業を行う車両の自重、木材積載時の荷重バランス、エンジン出力等のほか、路面の固さ、土質による滑りやすさ、急勾配ほど路面浸食が起きやすくなること等を考慮しているか。
|  |  | □ | 現地条件が良い場合は概ね10°以下とし、やむを得ない場合は短区間に限り概ね14°としているか。
|  |  | □ | 安全確保の観点から、急勾配区間と曲線部の組み合わせを避けているか。
|  | 排水施設 | □ | 縦断勾配を緩やかな波形線形にしてこまめな分散排水を行う計画となっているか。
|  |  | □ | 路面水がまとまった流量とならない間隔で設置しているか。
|  |  | □ | 横断排水施設やカーブを利用して分散排水しているか。分散排水が困難な場合は水切工を適切に施工し、排水先がない場合は、側溝等により導水しているか。
|  |  | □ | 排水溝は、原則として開きょとしているか。
|  |  | □ | 小渓流の横断は、原則として洗い越し施工としているか。
|  |  | □ | 丸太やゴム板による横断排水施設は、林業機械等の重量などを考慮しているか。
|  |  | □ | 排水はカーブ上部の入口部分で行い、曲線部への雨水の流入を避けているか。
|  |  | □ | コンクリート路面工等を設ける場合は、地山と路面工等の境界の侵食防止等の観点から横断排水施設を設置しているか。
|  |  | □ | 横断排水施設の排水先には、水たたきを設置しているか。
|  |  | □ | 転落事故防止のため、降坂区間やカーブで谷側を低くしない。
|  |  | □ | 接続する林道等へ土砂が流出することのないよう、適切な措置が講じられているか。
|  | 切土・盛土 | □ | 土質に応じた施工方法により実施しているか。
|  |  | □ | 幅員や土場等は必要最小限とし、残土処理を発生しないようにしているか。
|  |  | □ | 残土は、盛土規制法等に則して適切に処分しているか。
|  |  | □ | 路体構築の禁止事項が守られているか。
|  |  | □ | 適切な施工手順で路体構築がなされているか。
|  | 切土 | □ | 切土高は1.5ｍ程度以内を基本とし、高い切土が連続しないよう施工しているか。
|  |  | □ | 切土のり面勾配は土砂の場合は６分、岩石の場合が３分を基本として施工しているか。
| 区分 |  |  | チェック項目
| 施工 | 盛土 | □ | 複数層に区分し、各層30 ㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めているか。
|  |  | □ | 盛土のり面勾配は、概ね１割より緩い勾配としているか。また、盛土高が２ｍを超える場合は、１割２分より緩い勾配としているか。
|  |  | □ | ヘアピンカーブでは、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行ったり、構造物を設けたりするなどして、路体に十分な強度を持たせているか。
|  |  | □ | 沢、湧水箇所、地表水の局所的な流入箇所は、盛土を避け土場は設置しない。やむを得ない場合は排水施設を設置しているか。
|  |  | □ | 盛土の土量が不足する場合は、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行っているか。
|  | 曲線部 | □ | 林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみを考慮した曲線部の拡幅を行っているか。
|  | 構造物等 | □ | 構造物は、現地条件に応じた規格・構造としているか。
|  |  | □ | 軟弱地盤を通過する際は、水抜き処理、側溝の設置等を行っているか。
|  |  | □ | 森林作業道の作設に不向きな黒ぼくや粘土質のロームなどの箇所を通過する場合は、必要な路面支持力を得るため、砕石を施すなどの対策をとっているか。
|  |  | □ | 軟弱な地盤の場合、敷き砂利等の路面工を検討したか。
|  |  | □ | 火山灰土など一度掘り起こすと締め固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、火山灰土などの深さに応じて、剥ぎ取ったり深層と混ぜ合わせたり等の工夫をしているか。
|  |  | □ | ２ｔ積トラックなど設置圧の高い車両が走行する場合には、荷重を分散させるため丸太組等による路肩補強工を施工しているか。
|  |  | □ | 急傾斜地等において必要に応じて法面に簡易構造物が設置されているか。
|  | 伐開 | □ | 斜面の方向や気象条件を考慮し、必要最小限の幅としているか。
|  |  | □ | 幅は、土質条件や風衝を考慮して決定しているか。
|  |  | □ | 路線沿いの立木はできるだけ残し、法頭付近の立木を伐採した場合、根株を残しているか。
|  |  | □ | 施工上支障がない範囲で谷側へ積極的に立木を残しているか。
|  |  | □ | 林地内に伐倒木等を整理する場合、整理完了後に土工を開始しているか。
|  |  | □ | 伐採木は林地保全上必要な土留等の構造物に有効活用しているか。
|  |  | □ | 活用できない枝条や根株を路体内に埋め込んだり、沢地等に放置してないか。
| 周辺環境への配慮 |  | □ | 人家、道路等の保全対象が周囲にある場合は作設しない。やむを得ず作設する場合は、土砂が流出したり、土石が周辺に転落したりしないよう、必要な対策をとっているか。
| 管理 |  | □ | 土砂の流出を未然に防止するために丸太柵等を必要に応じて施工されているか。
|  |  | □ | 一般車両の侵入を禁止するなどの適正な管理を行っているか。
|  |  | □ | 森林作業道の管理主体を明確にしているか。
|  |  | □ | 大雨等により土砂の流出が発生した場合は速やかに復旧が行われたか。