## 様式
(様式）
[5 empty] | 工事 | 工事日報
年 月 日 | 年 月 日 曜日 |  |  |  | 天候
受注者名
施 工 概 況 図
施 工 概 況
工 種 | 設計数量 | 単 位 | 既 施 工 | 本日施工 | 累 計
特 記 事 項

## 施工図
施 工 図
(配管図）
使 用 材 料 | [5 empty] | 交通誘導員配置人数 人
品 名 | 形状寸法 | 数 量 | 単延長 | 施工延長 | 品 名 | 形状寸法 | 数 量 | 単延長 | 施工延長

## 様式 記載例
(記載例）
企〇第〇号 ○○市○○１丁目２番付近配水管改良 |  |  |  |  | 工事 | 工事日報
〇年〇月〇日 | 〇〇年〇〇月〇〇日〇曜日 |  |  |  | 天候 | 晴
受注者名 | 株式会社 〇〇工業
施 工 概 況 図
施 工 概 況
工 種 | 設計数量 | 単 位 | 既 施 工 | 本日施工 | 累 計
配水管布設工 GX(E)DIPφ200 | 110 | m | 110 | 0 | 110
配水管布設工 GX(E)DIPφ100 | 102.5 | m | 32.5 | 18.799 | 51.299
仕切弁φ200 | 1 | 基
仕切弁φ100 | 1 | 基
消火栓φ75移設 | 1 | 基
給水口付空気弁 φ75 | 1 | 基
給水管付替工φ25 | 3 | 箇所
給水管付替工φ20 | 12 | 箇所
配水管撤去工 CIPφ200 | 110.5 | m
配水管撤去工 CIPφ100 | 102.5 | m
特 記 事 項
※送配水管布設工以外の工種の施工概況を工事週報により報告する場合は、工事日報において記載を省略することができる。
※工事日報の作成にあたっては、個人情報（個人の家屋名、水栓番号など）の記載は避けること。
※工事週報により、１週間分の施工概況図を作成・報告する場合は、工事日報の施工概況図の記載を省略することができる。

## 施工図 記載例
施 工 図
(配管図）
〇布設土被り 測点Ｎｏ〇〇付近 ＤＰ１．５０ｍ
使 用 材 料 | [5 empty] | 交通誘導員配置人数 〇 人
品 名 | 形状寸法 | 数 量 | 単延長 | 施工延長 | 品 名 | 形状寸法 | 数 量 | 単延長 | 施工延長
GX直管 | φ100×4.0 | 4 | 4 | 16
GX乙切管 | φ100×1.35 | 1 | 1.35 | 1.35
GX両受曲管 | φ100×45° | 1 | 0.16 | 0.16
GX曲管 | φ100×45° | 3 | 0.42 | 1.26
GXライナ | φ100 | 1 | 0.029 | 0.029
※配管図に限らず、必要に応じて布設断面図等の記載も可能
※縦断勾配で管理する大口径管路の布設の場合は日々測定した土被を記載する。
※縦断図の無い小口径管は、日々の土被情報の記載を省略することができる。
ただし、設計土被りと変更があった場合は記載する。
※土被情報について工事週報で報告する場合は、工事日報において記載を省略できる。
※交通誘導員の配置人数を工事週報で報告する場合は、工事日報において記載を省略できる。