整備基準見直し検討会議 想定スケジュール（修正後イメージ）

| 年月 |  | 内容（予定） |
| --- | --- | --- |
| 令和４年度 | ８月 | 第１回整備基準見直し検討会議（８月12日(金)） ・基準の内容について ・基準の運用について |
|  | ９月 | 検討作業 ・他自治体照会 ・関係団体(当事者/事業者)ヒアリング ※必要に応じ実施 ・県民会議報告 |
|  | 10月 | 第２回整備基準見直し検討会議（10月18日（火）） ・基準の内容について ・基準の運用について |
|  | 11月 | 検討作業 |
|  | 12月 | 第３回整備基準見直し検討会議（12月27日（火）） ・整備基準改正案まとめ |
|  | １月 | 政策法務課と内申調整（１月上旬～2/10頃） ※第３回会議の状況により最終案を内申前に再調整 |
|  | ２月 | 〇パブリックコメント（２月～３月） |
|  | ３月 | 〇結果取りまとめ |
| 令和５年度 | ４月 | 第４回整備基準見直し検討会議（パブコメ結果及び改正案） ・ガイドブック版下修正作業 （４月～） ・改正規則の周知…資料配布、HP掲載等(６月～) ・ガイドブック完成（11月） 〇政策法務課と最終調整・内申 |
|  | ５月 | 〇整備基準改正起案 〇決裁・規則改正（５月下旬公布を目標） |
|  | ６月 12月 | 周知期間 改正規則施行 |