## 企画から実施の流れ
自然体験活動 虎の巻
企画から実施、ふりかえりまでの流れ
時 期 | 内 容 | 備 考
1年前 | コアスタッフ（中心メンバー）決定 | 協議会の中で実行委員会を作り、中心となるメンバーを決める。
| コアスタッフによる企画会議 | 目的、行事の形態、会場・施設を検討する。
| 目的の共有 | 「毎年実施しているから」ではなく、改めて目的を確認し明確化する。
| 行事の形態を検討 | 宿泊か日帰りか、形態を検討する。
| メインアクティビティの検討 | 目的に沿ったアクティビティを決める。
| 実施会場の検討 | 行事形態とメインアクティビティから選択する。
| 会場下見 | 必要に応じて実施し、会場選択の材料とする。
10ヶ月前 | 企画書作成 | 決定した目的、行事の形態、会場・施設に基づいて作成する。 ★1.企画書に盛り込む内容
～6ヶ月前 | 宿泊施設、交通機関の申し込み | 施設によって申込可能時期が異なるので注意。 借り上げバス利用であれば早めに予約する。
6ヶ月前～ 3ヶ月前 | 大人スタッフ募集 | 協議会の中で、必要なスタッフを募集する、あるいは選ぶ。
| ボタンティアスタッフ募集 | ジュニア・リーダーズ・クラブ（JLC）があるならば協力依頼をし、なければ学校を通して地域の中高生に協力依頼をする。
| スタッフ顔合わせ | スタッフが確定したところで、一堂に会して顔合わせをする。自己紹介後にコアスタッフが企画書を使って行事の説明をする。
| 役割（係）分担 | ★2.組織づくり 参照
| スタッフミーティング | 全体会議は必要に応じて実施する。各役割（係）打合せは月1回程度実施し、その内容を全体会議で共有する。
| プログラム内容の検討 ・雨天プログラム作成 | プログラム係で話し合って原案を出し、全体会議にかける。プログラム係にはJL等のボタンティアスタッフも参加してもらい、その意見も取り入れながら詳細内容を決める。
3ヶ月前 | チラシづくり | ★3.チラシ作成ヒント集 参照
2ヶ月前 | 参加者募集・申し込み受付 | 市町村広報を利用する。または小学校へ直接チラシ配布する。
1ヶ月前～ 2週間前 | 下見 | ★4.下見チェックリスト（例） 参照
| 施設との打合せ | 利用上の注意や制限事項を聞き、危険箇所がないかも合わせて確認する。
| 安全対策 | ★5.安全な自然体験活動のために 参照
| 進行表作成 | 時系列で役割（担当）がわかるものを作成する。⇒総務係
| プログラム実施マニュアル作成 | 各プログラム（アクティビティ）を実施するための詳細のマニュアルを作成する。⇒プログラム係
| 必要物品の準備 | ★6.必要物品の準備 参照
2週間前～ 1週間前 | 募集締切（参加者確定） | 参加者（落選者がいれば落選者）に連絡をする。
| 保険の加入 | ★7.保険の加入について 参照
| 参加者班編制 | 知らない子同士が同じ班になると人間関係づくりの経験になる。できる限り学校や学年、兄弟等の属性を考慮して班を編成するとよい。
| しおり作成 | ★8.しおりの作成 参照
| 事前説明会の実施 | 最初は保護者と子どもに対して一緒に説明し、その後は子どもと保護者を分けて、詳細説明と質疑の時間を持つ。
| 直前の下見 | 登山やウォークラリーを実施する場合は、実地踏査をして安全を確認する。
| 直前のスタッフミーティング | 直前の下見を受けて、全体会議で情報を共有する。
実施当日 （集合～解散） | 事業の実施 | 事前準備に基づいて事業を実施する。
1週間後 | 事後のスタッフミーティング （ふりかえり、次回に向けて） | よかった点と改善点を出して、次回につなげる。